## Лист1
Наименование проекта: Автоматизация учета спецодежды и других ТМЦ в ООО "Спец-Монтаж"
Описание тестируемой системы/процесса: Проверка функциональности учета спецодежды на временном хранении, в связи с отпусками сотрудников
Владелец процесса: Руководитель склада
Аннотация к тестированию: Тест будет проводиться аналитиком. Поэтапно проходим по каждому процессу и подпроцессу. Выполняем действия из колонки «Выполняемые действия».
Фиксируем полученный результат в колонке «Результат факт». Сопоставляем колонки «Результат план» и «Результат факт», после чего пишем вердикт в колонку «Подтверждаем факт приёма функциональности».
Если нужно, оставляем комментарии в колонку «Комментарии».
№ | Процесс | № | Подпроцесс | Выполняемые действия | Бизнес-роль | Результат план | Результат факт | Уровень ошибки Блок/Не блок | Комментарии
1 | Формирование данных отпуска сотрудника | 1.1 | Создание приказа на отпуск | Зайти в раздел Кадры - Отпуска - Создать - Отпуск, заполнить важные реквизиты документа (организация, сотрудник, отпуск с... по... и тд), нажать "Провести и закрыть" | Специалист отдела кадров | Создался проведенный документ "Отпуск" на сотрудника
|  | 1.2 | Проверка попадания сотрудника в АРМ "Предстоящие отпуска" | Перейти в раздел Склад и доставка - Внутреннее товародвижение - АРМ "ПредстоящиеОтпуска" (расположение согласно ЧТЗ). Внести дату в поле "Дата контроля", нажать кнопку "Заполнить", проверить список сотрудников | Специалист отдела кадров | Открылась АРМ, в которой после заполнения выдался список сотрудников уходящих в отпуск на дату контроля + три дня
2 | Оформление возврата ТМЦ на временное хранение | 2.1 | Создание документа "Временное хранение ТМЦ" из АРМ "Предстоящие отпуска" | В обработке "Предстоящие отпуска", выбрать сотрудника по которому будут создаваться документы возврата на временное хранение, нажать кнопку "Создать на основании", затем кропку "Провести" | Сотрудник склада | Создался документ "Временное хранение ТМЦ" с видом операции СдачаНаХранение
|  | 2.2 | Проверка заполнения документа | Проверить автоматическое заполнение реквизитов документа: Организация, Склад, Сотрудник. А в табличной части проверить автозаполнение полей: Номенклатура, Инвентарный номер, Количество) | Сотрудник склада | Все данные заполнены автоматически, номенклатура и инвентарный номер соответствует закрепленному сотруднику
|  | 2.3 | Проведение документа с проверкой движения в регистрах | Провести документ. Открыть Движение документа, убедиться, что, в регистре накопления "Спецодежда на временном хранении" вид движения "Приход", в регистре накопления "ТМЦ в эксплуатации" вид движения "Расход" | Сотрудник склада | Документ провелся без ошибок, движения в регистрах отображаются корректно
|  | 2.4 | Контроль отсутствия бухгалтерских проводок | Зайти в раздел Регламентированный учет - Бухгалтерский и налоговый учет - Отражение документов в регл. учете, убедиться, что документы "Временное хранение ТМЦ" отсутствуют в списке | Бухгалтер | Документ "Временное хранение ТМЦ" не выводится в список регл. учета
3 | Проверка отчетов по временному хранению | 3.1 | Формирование отчета | Перейти в раздел Склад и доставка - Внутреннее товародвижение - Открыть отчёты - Временное хранение ТМЦ, установить отборы, нажать кнопку "Сформировать" | Сотрудник склада | Сформировался отчет с данными согласно отбору
|  | 3.2 | Проверка корректности отчета | Убедиться, что в отчете отображаются: сотрудник, номенклатура, инвентарный номер, количество. Отображаются только ТМЦ, которые на временном хранении | Сотрудник склада | Данные отчета корректны
Присутствующие со стороны заказчика:
| Ф. И. О. |  |  | Должность
| Зоя Александровна |  |  | Главный бухгалтер
| Лев Павлович |  |  | Руководитель склада
| Зинаида Петровна |  |  | Руководитель отдела кадров